## TASK_2025_10_31
Задача | Инженер | Дата начала | Продолжительность (дни) | Дата окончания
Настройка среды разработки | Blockchain Engineer | 08.10.2025 | 3 | 11.10.2025
Создание базовых смарт-контрактов | Blockchain Engineer | 11.10.2025 | 4 | 15.10.2025
Реализация MarketFactory контракта | Blockchain Engineer | 15.10.2025 | 3 | 18.10.2025
Реализация Escrow контракта | Blockchain Engineer | 18.10.2025 | 4 | 22.10.2025
Интеграция с оракулами | Blockchain Engineer | 22.10.2025 | 4 | 26.10.2025
Тестирование контрактов | Blockchain Engineer | 26.10.2025 | 3 | 29.10.2025
Интеграционное тестирование (Blockchain) | Blockchain Engineer | 29.10.2025 | 3 | 01.11.2025
Настройка проекта | Frontend Engineer | 08.10.2025 | 3 | 11.10.2025
Создание базовых компонентов | Frontend Engineer | 11.10.2025 | 4 | 15.10.2025
Создание страниц регистрации и входа | Frontend Engineer | 15.10.2025 | 4 | 19.10.2025
Создание торгового интерфейса | Frontend Engineer | 19.10.2025 | 7 | 26.10.2025
Мобильная версия (PWA) | Frontend Engineer | 26.10.2025 | 3 | 29.10.2025
Интеграционное тестирование (Frontend) | Frontend Engineer | 29.10.2025 | 3 | 01.11.2025
Настройка инфраструктуры | Backend Engineer | 08.10.2025 | 3 | 11.10.2025
Создание базового API | Backend Engineer | 11.10.2025 | 4 | 15.10.2025
Реализация User Service | Backend Engineer | 15.10.2025 | 4 | 19.10.2025
Реализация аутентификации | Backend Engineer | 19.10.2025 | 3 | 22.10.2025
Реализация Trading Service | Backend Engineer | 22.10.2025 | 4 | 26.10.2025
Интеграция с блокчейном | Backend Engineer | 26.10.2025 | 3 | 29.10.2025
Интеграционное тестирование (Backend) | Backend Engineer | 29.10.2025 | 3 | 01.11.2025
Финальное тестирование и отладка | Все команды | 01.11.2025 | 3 | 04.11.2025
Подготовка к запуску | Все команды | 04.11.2025 | 4 | 08.11.2025
СВОДКА ПРОЕКТА:
Общая продолжительность: 24 дня
Дата начала: 08.10.2025
Дата окончания: 31.10.2025
Команда: 3 инженера
Всего задач: 22